## Slide 1
高雄市議會第3屆第5次定期大會 捷運路網規劃
專案報告
吳義隆局長
110年5月

## Slide 2
目 錄
01 高雄市未來整體都市發展
02 高雄都會區捷運系統整體路網規劃
03 規劃中捷運建設計畫
04 捷運系統工程推進
CONTENTS
捷運計畫報核程序說明
後續捷運整體路網規劃工作重點
黃線
岡山路竹延伸線第二階段
小港林園線
環狀輕軌
岡山路竹延伸線第一階段
05 結語
空間發展構想

## Slide 3
高雄市未來整體都市發展
01
空間發展構想

## Slide 4
空間發展構想
向南連結屏東
深化分區機能
強化分工鏈結
向北串聯台南
高雄市國土計畫
整體發展願景：「大高雄PLUS」
  一核
    動力城市核
  雙心
    岡山次核心
    旗山次核心
  三軸
    地景保育軸
    產業升級軸
    永續海洋軸
  四大策略分區
    生態文化原鄉
    快意慢活里山
    產業創新廊帶
    經貿都會核心

## Slide 5
高雄都會區捷運系統
整體路網規劃
02
捷運計畫報核程序說明
捷運整體路網規劃工作重點

## Slide 6
計畫報核
可行性
綜規
基設
統包
細設+工程
環評、都計
捷運優先路網
整體路網規劃

## Slide 7
紅線+岡山路竹延伸線：鏈結產創園區
橘線：串接文創廊帶
雙軸
以高運量捷運系統
繫緊高雄城市命脈
南科高雄園區
永安工業區
岡山本洲工業區
臨海工業區
高雄加工出口區
中心商業區
楠梓加工出口區
鐵道文化園區
大東文化藝術中心
駁二藝術特區
市立文化中心
衛武營藝術文化中心

## Slide 8
水岸都會環(綠線)
都會延伸環(黃線)
雙環
以現代化輕軌系統
凝聚灣區經貿發展
亞洲新灣區
澄清湖
/長庚
便捷都會核心運輸串連沿線醫療觀光

## Slide 9
鳳山本館線(藍線)
民族高鐵線(青線)
中華雙鐵線(粉紅線)
蓮潭本館線(銀線)
四連結
加密核心區網格密度
500公尺可到達車站
高雄火車站
高鐵左營站

## Slide 10
高雄學園
右昌高鐵線
高雄學園線(燕巢線一期)
燕巢高鐵線
北環圈
服務楠梓、橋頭(新市鎮)燕巢、大社、仁武一帶
高鐵左營站

## Slide 11
洲際貨櫃中心
／南星自貿區
和發／大發
產業園區
小港林園線
大寮林園線
楠梓五甲線(南段)
南環圈
服務小港、林園、大寮、鳳山五甲一帶
小港國際機場
高雄餐旅大學
臨海工業區
中國鋼鐵公司
洲際貨櫃中心
南星遊艇專區
林園石化園區
輔英科技大學
高英工商
和發產業園區
大發工業區
林園高中
五甲商圈
自強夜市
福誠高中

## Slide 12
旗津線+水岸都會環
西環圈
結合新灣區及旗津資源創造高雄西岸觀光亮點
廟前路商圈
旗津青年旅館
旗津海水浴場
旗津海岸公園
工殤紀念園
風車公園
前鎮加工出口區
夢時代購物中心
高雄展覽館
市立圖書館總館
中鋼大樓
港埠旅運中心
海洋流行音樂中心
真愛碼頭
駁二藝術特區
香蕉漁人碼頭
鐵道故事館
旗津觀光大島
西子灣

## Slide 13
佛光山
大寮屏東線(西段)
佛光山線
燕巢線二期
燕巢高鐵線(局部)
楠梓五甲線(北段)
東環圈
服務大寮、大樹、燕巢、大社、仁武、鳥松一帶
佛陀紀念館
佛光山
普門中學
姑山倉庫
竹寮取水站
舊鐵橋濕地公園
觀音山風景區
健仁醫院
仁大工業區
鳥松區公所
鳳山醫院
大東醫院
大東文藝中心
高師大
高應大
樹德科技大學
義大醫院

## Slide 14
台南
屏東
東港
大鵬灣國家風景區
奇美博物館
跨域延伸
北向
台南
東向
屏東
–大寮屏東線
南向
東港
–林園東港線（往大鵬灣國家風景區）
–銜接台鐵系統(鎮安站或林邊站)，經恆春支線至墾丁國家公園
–岡山路竹延伸(往奇美博物館)

## Slide 15
110年整體路網規劃 - 五大工作重點
配合中央、地方重大建設案
重新檢討軌道系統整合 發揮都會區軌道系統之綜效
旅運特性資料蒐集、調查更新基礎資料及旅運需求模型
納入近期提報路線規劃成果
01
02
03
04
05
完成整體路網評估計畫報告書更新並提送交通部審議

## Slide 16
規劃中捷運建設計畫
03
黃線
岡山路竹延伸線第二階段
小港林園線

## Slide 17
捷運都會線(黃線)
項 目 | 說 明
總建設經費 | 前瞻計畫匡列1454.21億元 109.8.7提送交通部調整為1445.58億元（中央834.69億元、地方610.89億元）
路線概述 | 為A型路權，人形路線，連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山、五甲、前鎮等地區，共22.91公里。(地下車站22站，高架車站(Y1)1站)
執行方式 | 政府自辦興建
車站&機廠 | 23座車站、機廠1處
已納入前瞻基礎建設計畫
計畫說明
  優先推動都會線(黃線)建設計畫，形成便捷密集之捷運路網。
辦理情形
  可行性研究報告書經行政院於108年5月24日核定。
  黃線綜合規劃報告書109年3月31日提報交通部，交通部於今年2月19日召開初審會議，3月22日依意見修正後提報交通部再審。
  黃線環境影響說明書於109年10月12日提報中央審查，環保署已召開2次專案小組初審會議，並於110年4月21日專案小組會議建議通過。
  預定今年綜規核定，111年基設核定、發包動工，核定後6年（預計117年）完工通車。

## Slide 18
岡山路竹延伸線(第二階段)
項 目 | 說 明
總建設經費 | 約272.69億元 (中央163.42億元、地方109.27億元）
路線概述 | 起於第一階段岡山車站，止於湖內區台1、台28路口，共11.63公里
執行方式 | 政府自辦興建
車站&機廠 | 7座
已納入前瞻基礎建設計畫
第二A階段(岡山車站~南路竹站)
  今年3月4日行政院核定。
  核定經費199.32億元(含台鐵岡山車站跨站天橋1.8億元)。
  目前基本設計報工程會審議作業，通過後續辦理工程發包動工作業，行政院核定完工期程為116年，以115年底完工通車為努力目標。
第二B階段(南路竹站~大湖站)
  持續推動2B階段環評作業。
  依據行政院核定函指示並配合交通部整併一階+2A+2B成一計畫

## Slide 19
小港林園線
計畫說明
  串連小港(臨海工業區)、大林蒲(新材料循環產業園區)及林園(工業區)生活圈，路線北起於捷運紅線R3車站，止於中油林園廠，長約12.43公里，初步規劃設置7座車站。
  本案延續捷運紅線系統一車到底，並以地下化型式興建(RL7高架)。
辦理情形
  108年10月8日、109年12月29日於林園區幸福公園召開地方說明會。
  分別於108年10月30日、109年3月31日、6月30日、9月25日、12月10日及今年2月9日多次提報可行性研究報告予交通部審查中。
  目前可行性研究已於今年2月9日修正陳報交通部，未來將依循綜規及環評等各階段規劃時程積極努力進行。預計111年下半年發包動工。

## Slide 20
捷運系統工程推進
04
環狀輕軌
岡山路竹延伸線第一階段

## Slide 21
環狀輕軌計畫
項 目 | 說 明 | 
總 建 設 經 費 | 165.37億元 | 
路 線 全 長 | 22.1公里 | 
執 行 方 式 | 政府自辦興建 | 
候 車 站 | 38處 | 
機 廠 | 前鎮機廠(第一階段興建) | 
通 車 營 運 | 2階段 | 
項 目 | 第一階段 | 第二階段
契 約 金 額 | 56.79億元 | 57.89億元
路 線 全 長 | 8.7公里 | 13.4公里
候 車 站 | 14處 | 24處
輕 軌 設 備 室 | 6座 | 6座
01
Notes: 總經費：165.37億元
中央補助：63.63億元(輕軌建造費62.64億元+配合工程費0.99億元)
地方自籌：101.74億元(用地費30.22億元+輕軌建造費71.24億元+配合工程費0.28億元)

## Slide 22: 輕軌執行情形
第二階段 | 公里數 | 站數 | 辦理說明
大南環通車 C14~C17、C32~C37 | 4.0 Km | 9站 | 今年1月12日至2月28日免費 試營運 2. 3月1日營運收費
鐵路園道 C17~C20 | 2.1 Km | 3站 | 今年底完工通車
美術館及大順路段C20~C24~C32 | 7.3 Km | 12站 | 因民眾對於交通、停車及噪音等疑慮，召開超過44場說明會，20場專家會議，提出9項優化措施後復工，環差已於110年4月7日通過。 美術館路段（C20~C24）：111年下半年完工通車。 大順路段路段（C25~C32）：辦理細部設計及雨水箱涵改建等，預計112年底完工通車。
01-1
第一階段 | 公里數 | 站數 | 完 成 時 程
已完工營運路段 C1~C14 | 8.7 Km | 14站 | 已完工營運通車

## Slide 23
經過至少44場次說明會，超過3000人次與會，
提供1800多份意見單。
20場次專家學者委員會，提供優化建議。
進行科學化交通及噪音動態模擬結果顯示正向。
提出9項優化配套方案。
01-2
  美術館路段及大順路段
美術館路北移方案
交通及噪音動態模擬
增加路外停車格
辦理說明會

## Slide 24
01-3
美術館北移環差
輕軌二階美術館路段北移環差，經過環保署於110年4月7日通過，後續將持續謹遵環差承諾，並持續以地方共識、公開透明、釐清疑慮等原則，與居民充分溝通，並以「工程專業、科學數據、理性對話」化解歧見，創造多贏。
輕軌美術館北移融合設計示意

## Slide 25
大南環已通車路段
（ C17-C1-C32）
鐵路園道 C17-C20）
預計110年底完工通車
美術館路段（ C20-C24）
預計111年底完工通車
01-4
預計完成說明
大順路段
（ C24-C32）
預計112年底完工通車
路段 | 預計完成日期
鐵路園道 C17~C20 | 110年底完工通車
美術館段 C20~C24 | 111年底完工通車
大順路段 C24~C32 | 112年底完工通車
  112年底輕軌成圓

## Slide 26: 岡山路竹延伸線(第一階段)土建工程
土建統包工程
  契約價金：18億1380萬元
  工程：1.197 Km
  承攬廠商：新亞建設開發股份有限公司
  訂約日期：107.9.20
  開工日(NTP)：107.10.22
  竣工日：111.7.19
  PCM(含監造)：台灣世曦工程顧問股份有限公司
02

## Slide 27: 岡山路竹延伸線(第一階段)土建工程
執行情形
  本工程截至110.4.22，整體工程進度49.84%（進度正常）。
  目前正進行路線段-介壽陸橋(北側)抬升、阿公店溪橋、制式橋段-下構基樁及基礎、車站段-下構基樁及基礎施作。
  介壽陸橋段-北側抬升工程
  系統（含車輛）工程併岡山二階計畫發包施工。
02-1

## Slide 28
  施工方式
  配合捷運工程施作，減少跨站天橋與RK1捷運工程之介面整合問題。
  經費來源及推動說明
  已啟動設計作業，經費提送交通部基設審議同意後，立即與台鐵成立推動小組辦理細設及工程施作。
  聯合開發
  RK1西入口設於聯開基地內，並已規劃預留連通口，未來到站的旅客，可從捷運站透過空橋直接進入開發大樓的 2、3 樓。
  整體工程配合二階計畫推動，預計於113年上半年完成。
  捷運岡山站、跨站天橋完工模擬圖
岡山火車站
捷運岡山站
跨站天橋
岡山路竹延伸線(第一階段)土建工程
02-2
跨站天橋示意圖
跨站天橋
聯合開發大樓

## Slide 29
結 語
人本宜居城市，永續交通的定位
  推動高雄成為「宜居」智慧與「永續」交通城市，促進民眾健康與社區認同，提升生活環境品質
發展大眾運輸，提升城市競爭力
  建構綠色永續大眾運輸系統，帶動地方經濟、促進觀光發展及提升城市競爭力
  持續推動捷運和輕軌路線，落實永續運輸政策，建立人本公共運輸，達成「外引內聚」效果
建構捷運路網，提供完善的運輸
  提供完善的大眾運輸環境，建構高品質之捷運服務網
  串聯捷運沿線周邊醫療、大專院校、觀光資源及文創產業，擴大土地開發利用，引導都會核心都市更新
29

## Slide 30
簡報完畢